**ДОРОЖНАЯ КАРТА**по развитию в образовательных организациях РС(Я) профильных психолого-педагогических классов   
(далее ПППК) на 2022-2023 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Создание системы межведомственного взаимодействия по преодолению дефицита педагогических кадров в РС(Я)** | | | |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Ответственные** | **Сроки** |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта ПППК по РС(Я). Назначение региональных координаторов по формированию ПППК в РС(Я): ГАПОУ РС(Я) ЯПК им.С.Ф.Гоголева;  ГБПОУ РС(Я) ВППК им.Н.Г.Чернышевского;  ГАПОУ РС(Я) НПК им.И.Е.Винокурова. | Принятие управленческих решений, направленных  на преодоление дефицита  педагогических кадров  в РС(Я) | МОиН РС(Я) | Июнь |
|  | Согласование плана мероприятий (Дорожной карты) по сопровождению классов психолого-педагогической направленности МОиН РС(Я) | План мероприятий по развитию ППК | МОиН РС(Я), Региональные координаторы ППК РС(Я) | Июль |
|  | Разработка рабочих программ по предметам и элективным курсам педагогической направленности для педагогических классов образовательных организаций |  | МОиН РС(Я), Региональные координаторы ППК РС(Я) | Июль |
|  | Размещение информации об организации функционирования педагогических классов на сайте МОиН РС(Я), образовательных организаций |  | МОиН РС(Я), отв.УО МР по ППК | Июль-август |
| II. | **Мероприятия с руководителями СПО педагогической направленности по деятельности ПППК** | | | |
|  | Заключение договоров с УО МР на сопровождение психолого-педагогических классов |  | Региональные координаторы ППК РС(Я), Ответственные по ППК в УО МР | Июль-Август |
|  | Методическая поддержка и сопровождение ОО МР по формированию ППК |  | Руководители СПО, Ответственные по ППК в УО МР |  |
|  | Участие сотрудников из числа преподавательского состава педагогических колледжей РС(Я) в реализации ОП для ППК | Повышение качества образования в ППК. Обеспечение методической поддержки ПППК. | Адм.ОО |  |
|  | Создание и научно-методическое сопровождение сети психолого-педагогических классов в УО МР | Открытие в ОО профильных классов психолого-педагогической направленности |  | Два раза в год (июнь, декабрь) |
|  | Круглый стол «Педагогический класс при ЯПК/ВПК/НПК» |  |  | Сентябрь- май |
|  | Утверждение штатного расписания (побор кадров) для реализации проекта «Педагогический класс» на 2022-2023 учебный год |  |  | Август |
|  | Совещание для педагогических работников проекта «Педагогический класс» |  |  |  |
| III. | **Мероприятия для УО МР по формированию ПППК** | | | |
|  | Назначение ответственного специалиста по формированию и реализации проекта «Педагогические классы» в каждом УО МР | Принятие управленческих решений (приказ) |  | Август - сентябрь |
|  | Комплектование педагогических классов на базе одной образовательной организации МР | Издание приказа о зачислении в педагогический класс | Отв. по формированию ППК УО МР | Сентябрь-октябрь |
|  | Взаимодействие с Региональными координаторами ППК по согласованию Учебных планов, ИУП, Планы внеурочной  деятельности, Локальные акты, Списки обучающихся | Утверждение плана работы |  | Сентябрь - октябрь |
|  | Организация работы ПППК | контроль |  |  |
|  | **Мероприятия для педагогов ПППК** | | | |
|  | Разработка и реализация программ по ранней профориентации на пед.профессии для обучающихся 6-9 классов | Увеличение количества программ ранней профориентации на педагогические профессии |  | Ежегодно |
|  | Разработка и внедрение программ, учебных курсов пед.направленности (элективные курсы, индивидуальные проекты, программы внеурочной деятельности) | Учебно-методическое обеспечение программ профильной подготовки |  | Ежегодно |
|  | Сопровождение, консультирование обучающихся ПППК | Повышение качества подготовки обучающихся |  |  |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций) научно-методической и просветительской направленности для учителей ППК | Развитие профессиональных компетенций учителей психолого-педагогических классов |  | По графику |
|  | Участие обучающихся и преподавателей в сопровождении проектной деятельности обучающихся образовательных организаций | Консультации Региональных операторов |  | По плану |
|  | **Мероприятия для обучающихся ППК** | | | |
|  | Республиканская олимпиада  «Педагогическое будущее Якутии» |  |  |  |
|  | Организация учебно-тренировочных сборов по педагогическим компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», по компетенции «Коммуникабельность» по Juniot-skills |  |  |  |
|  | Школа анимации – участие в реализации проекта «Креативное пространство Чээн movie» - digital skills (ЯПК) |  |  |  |
|  | Образовательно-профориентационный тур «Педагогический trip» (по крупным педагогическим университетам, находящиеся в центр.городах России, посещение педагогических музеев, центров ит.д.) |  |  |  |
|  | Летний образовательный кампус «Будущий педагог 2.0» (ВППК, НПК, ЯПК) |  |  |  |
|  | Научно-практическая конференция «Профессия учителя: вчера, сегодня, завтра» |  |  |  |
|  | **Мониторинг деятельности ПППК** | | | |
|  | Проведение лонгитюдных исследований работы ППК | Корректировка образовательных траекторий обучающихся профильных психолого-педагогических классов на основе полученных результатов | Руководители ОО, отв.с УО МР, Региональные координаторы ППК | Два раза в год |
|  | Республиканский мониторинг эффективности принятых мер по осуществлению профориентационной работы, направленной на профессиональное самоопределение обучающихся на педагогические специальности | Корректировка плана мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся в области педагогики |  | Ежегодно |